## Sheet0
ID | Project ID | Project Name | Key ID | Key | Issue Type ID | Issue Type | Category ID | Category Name | Version ID | Version | Subject | Description | Status ID | Status | Priority ID | Priority | Milestone ID | Milestone | Resolution ID | Resolution | Assignee ID | Assignee | Create User ID | Created by | Created Date | Due date | Update User ID | Updated by | Updated | Attachment | Shared File | Comment1 | Comment2 | Comment3 | Comment4 | Comment5 | Comment6
1553432 | 19443 | DN0_Fresher_K1 | 10 | FRS_K1-10 | 81446 | Task | 21351 | Coding | 12802 | 1.0 | Code các phần common front-end | Dựa vào các chức năng đã phân tích được ở task trước tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý dự án của Rikkeisoft => PinkMind. Công việc chính cần thực hiện ở task này: 1. Code các phần common front-end. | 2 | In Progress | 3 | Normal | 12801 | Phase1 |  |  | 74518 | Văn Hảo | 74518 | Văn Hảo | May. 27, 2019 08:27 | Jun. 01, 2019 | 74518 | Văn Hảo | May. 28, 2019 17:34 | 0 | 0 | May. 27, 2019 17:28 Văn Hảo Báo cáo tiến độ ngày 27/5 #Code các phần common front-end. Tiến độ: 10% | May. 28, 2019 17:34 Văn Hảo Báo cáo tiến độ ngày 28/5 #Code các phần common front-end. Tiến độ: 20%
1553431 | 19443 | DN0_Fresher_K1 | 9 | FRS_K1-9 | 81446 | Task | 21351 | Coding | 12802 | 1.0 | Code các phần common front-end | Dựa vào các chức năng đã phân tích được ở task trước tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý dự án của Rikkeisoft => PinkMind. Công việc chính cần thực hiện ở task này: 1. Code các phần common front-end. | 2 | In Progress | 3 | Normal | 12801 | Phase1 |  |  | 74522 | Nguyen Hoang | 74518 | Văn Hảo | May. 27, 2019 08:26 | Jun. 01, 2019 | 74522 | Nguyen Hoang | May. 27, 2019 17:17 | 0 | 0 | May. 27, 2019 17:17 Nguyen Hoang Báo cáo tiến độ ngày 27/5 Front-end: Hoàn thành: 3 giao diện dự kiến: tiếp tục hoàn thành các giao diện còn lại.
1539242 | 19443 | DN0_Fresher_K1 | 3 | FRS_K1-3 | 81446 | Task |  |  | 12802 | 1.0 | [Hoàng] Phân tích thiết kế hệ thống | Tham khảo các chức năng của hệ thống BackLog này để xây dựng hệ thống quản lý dự án của Rikkeisoft => PinkMind. **Các công việc chính cần thực hiện ở task này:** 1. Tìm hiểu và list ra các chức năng hiện có của BackLog. 2. Dựa vào chức năng đã tìm hiểu để thiết kế cấu trúc Database. **Chú ý:** Mỗi người cần độc lập tìm hiểu và đưa ra phân tích của mình, không sao chép nội dung của các bạn khác. Có thể trao đổi, thảo luận trực tiếp để tăng tinh thần làm việc nhóm. Tuy nhiên, cần độc lập viết ra ý tưởng của mình. | 3 | Resolved | 3 | Normal | 12801 | Phase1 |  |  | 74522 | Nguyen Hoang | 73778 | ThanhNX | May. 13, 2019 09:10 | May. 17, 2019 | 74522 | Nguyen Hoang | May. 27, 2019 08:27 | 1 | 0 | May. 13, 2019 16:37 Nguyen Hoang Báo tiến trình làm việc ngày 13/5/2019: Nội dung: Phân tích hệ thống BackLog, Tiến độ: 50%, trạng thái: tiếp tục hoàn thành phân tích Dự kiến hoàn thành : 14/5/2019 | May. 14, 2019 16:45 Nguyen Hoang Báo tiến trình làm việc ngày 14/5/2019: Nội dung: Phân tích hệ thống BackLog, Tiến độ: Hoàn thành, trạng thái: chờ review. Dự kiến: lên thiết kế Database cho dự án | May. 15, 2019 16:37 Nguyen Hoang Báo tiến trình làm việc ngày 15/5/2019: Nội dung: Phân tích hệ thống BackLog, Tiến độ: Hoàn thành, trạng thái: update. Dự kiến: lên thiết kế Database. | May. 16, 2019 16:55 Nguyen Hoang Báo tiến trình làm việc ngày 16/5/2019: Nội dung: thiết kế Database, Tiến độ: 60%, Dự kiến: hoàn thành thiết kế Database. | May. 17, 2019 17:00 Nguyen Hoang Báo tiến trình làm việc ngày 17/5/2019: Nội dung: thiết kế Database, Tiến độ: 100%, Dự kiến: Tạo tài liệu Basic design | May. 20, 2019 17:15 Nguyen Hoang Báo tiến trình làm việc ngày 20/5/2019: Nội dung: thiết kế Database, Tiến độ: update, Dự kiến: tiến hành tạo cơ sở dữ liệu
1553430 | 19443 | DN0_Fresher_K1 | 8 | FRS_K1-8 | 81446 | Task | 21351 | Coding | 12802 | 1.0 | Code các phần common front-end | Dựa vào các chức năng đã phân tích được ở task trước tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý dự án của Rikkeisoft => PinkMind. Công việc chính cần thực hiện ở task này: 1. Code các phần common front-end. | 1 | Open | 3 | Normal | 12801 | Phase1 |  |  | 74560 | tuấn | 74518 | Văn Hảo | May. 27, 2019 08:25 | Jun. 01, 2019 | 74518 | Văn Hảo | May. 27, 2019 08:25 | 0 | 0
1553428 | 19443 | DN0_Fresher_K1 | 7 | FRS_K1-7 | 81446 | Task | 21351 | Coding | 12802 | 1.0 | Code các phần common front-end | Dựa vào các chức năng đã phân tích được ở task trước tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý dự án của Rikkeisoft => PinkMind. Công việc chính cần thực hiện ở task này: 1. Code các phần common front-end. | 1 | Open | 3 | Normal | 12801 | Phase1 |  |  |  |  | 74518 | Văn Hảo | May. 27, 2019 08:25 | Jun. 01, 2019 | 74518 | Văn Hảo | May. 27, 2019 08:25 | 0 | 0
1539243 | 19443 | DN0_Fresher_K1 | 4 | FRS_K1-4 | 81446 | Task |  |  | 12802 | 1.0 | [Hảo] Phân tích thiết kế hệ thống | Tham khảo các chức năng của hệ thống BackLog này để xây dựng hệ thống quản lý dự án của Rikkeisoft => PinkMind. **Các công việc chính cần thực hiện ở task này:** 1. Tìm hiểu và list ra các chức năng hiện có của BackLog. 2. Dựa vào chức năng đã tìm hiểu để thiết kế cấu trúc Database. **Chú ý:** Mỗi người cần độc lập tìm hiểu và đưa ra phân tích của mình, không sao chép nội dung của các bạn khác. Có thể trao đổi, thảo luận trực tiếp để tăng tinh thần làm việc nhóm. Tuy nhiên, cần độc lập viết ra ý tưởng của mình. | 3 | Resolved | 3 | Normal | 12801 | Phase1 |  |  | 74518 | Văn Hảo | 73778 | ThanhNX | May. 13, 2019 09:10 | May. 17, 2019 | 74518 | Văn Hảo | May. 17, 2019 17:07 | 1 | 0 | May. 13, 2019 16:32 Văn Hảo - Báo cáo tiến trình ngày hôm nay. - Task 1: 60% - Dự kiến hoàn thành vào ngày 15/3/2019: - P/s: E đang chuyển đổi file txt qua excel. sẽ up lên sau. - Thông báo: T3 - Sáng T4: Em off [ Lý do = thi cử ]. | May. 15, 2019 17:14 Văn Hảo Báo tiến trình làm việc ngày 15/5/2019: Nội dung: Phân tích hệ thống BackLog. Tiến độ: Hoàn thành. Dự kiến: bắt đầu thiết kế Database. | May. 16, 2019 16:35 Văn Hảo Báo tiến trình làm việc ngày 15/5/2019: Nội dung: Phân tích hệ thống BackLog. #Thiết kế Database Tiến độ: 10%. | May. 17, 2019 17:07 Văn Hảo Báo tiến trình làm việc ngày 17/5/2019: #Nội dung: thiết kế Database Tiến độ: 100%. P/s: Chờ đánh giá. Dự kiến: thiết kế Basic design
1539244 | 19443 | DN0_Fresher_K1 | 5 | FRS_K1-5 | 81446 | Task |  |  | 12802 | 1.0 | [Tuấn Nguyễn] Phân tích thiết kế hệ thống | Tham khảo các chức năng của hệ thống BackLog này để xây dựng hệ thống quản lý dự án của Rikkeisoft => PinkMind. **Các công việc chính cần thực hiện ở task này:** 1. Tìm hiểu và list ra các chức năng hiện có của BackLog. 2. Dựa vào chức năng đã tìm hiểu để thiết kế cấu trúc Database. **Chú ý:** Mỗi người cần độc lập tìm hiểu và đưa ra phân tích của mình, không sao chép nội dung của các bạn khác. Có thể trao đổi, thảo luận trực tiếp để tăng tinh thần làm việc nhóm. Tuy nhiên, cần độc lập viết ra ý tưởng của mình. | 2 | In Progress | 3 | Normal | 12801 | Phase1 |  |  | 74560 | tuấn | 73778 | ThanhNX | May. 13, 2019 09:11 | May. 17, 2019 | 74560 | tuấn | May. 17, 2019 17:04 | 1 | 0 | May. 13, 2019 16:32 tuấn báo cáo tiến trình : ngày 13/5/2019 task 1: phân tích hệ thống backlog hoàn thành được 30% dự kiến hoàn thành :t4 | May. 14, 2019 16:05 tuấn báo cáo tiến trình: ngày 14/5/2019 task1: phân tích hệ thống backlog hoàn thành đươc 80% dự kiến hoàn thành: t4 | May. 15, 2019 16:39 tuấn báo cáo tiến trình : ngày 15/5/2019 task1 phân tích hệ thống backlog hoàn thành đươc 100% | May. 17, 2019 17:04 tuấn bao cao ngày 17/5/2018 thiết kê db:100%
1539219 | 19443 | DN0_Fresher_K1 | 2 | FRS_K1-2 | 81446 | Task |  |  | 12802 | 1.0 | Phân tích thiết kế hệ thống | Tham khảo các chức năng của hệ thống BackLog này để xây dựng hệ thống quản lý dự án của Rikkeisoft => PinkMind. **Các công việc chính cần thực hiện ở task này:** 1. Tìm hiểu và list ra các chức năng hiện có của BackLog. 2. Dựa vào chức năng đã tìm hiểu để thiết kế cấu trúc Database. **Chú ý:** Mỗi người cần độc lập tìm hiểu và đưa ra phân tích của mình, không sao chép nội dung của các bạn khác. Có thể trao đổi, thảo luận trực tiếp để tăng tinh thần làm việc nhóm. Tuy nhiên, cần độc lập viết ra ý tưởng của mình. | 2 | In Progress | 3 | Normal | 12801 | Phase1 |  |  | 73778 | ThanhNX | 73778 | ThanhNX | May. 13, 2019 08:37 | May. 17, 2019 | 74522 | Nguyen Hoang | May. 13, 2019 16:06 | 0 | 0
1532709 | 19443 | DN0_Fresher_K1 | 1 | FRS_K1-1 | 81446 | Task | 21351 | Coding | 12802 | 1.0 | Demo Issue (Task) | This is descriptions for the task. | 2 | In Progress | 3 | Normal | 12801 | Phase1 |  |  | 73778 | ThanhNX | 73778 | ThanhNX | May. 06, 2019 02:30 | May. 10, 2019 | 73778 | ThanhNX | May. 06, 2019 02:34 | 1 | 0 | May. 06, 2019 02:32 ThanhNX Start doing task | May. 06, 2019 02:34 ThanhNX Upload image